Министерство образования Российской Федерации

Камский государственный политехнический

институт

Кафедра ТСП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на  тему:

«Организация строительного производства»

Выполнил студент гр.

Проверил                                                                  Соболев В.Б.

г. Наб. Челны     2004г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Введение…………………………………………………………3

- Краткая характеристика объекта………………………………. 4

- Определение объемов работ………… ………………………...4

- Специальные работы…………………………. ………………..6

- Принципы проектирования календарного плана работ………8

- Расчет состава звена……………………………………………..9

- Расчет временного водоснабжения…………………………….9

- Расчет временного электроосвещения……………………….10

- Расчет количества прожекторов……………………………….11

- Расчет временного теплоснабжения……………………….11

- Расчет потребности в сжатом воздухе……………………..12

- Проектирование  приобъектных складов………………….12

- Проектирование объектного  стройгенплана………………13

- Санитарно-бытовые помещения ..…………………………..13

- Состав санитарно-бытовых помещений .………………….14

- Устройство временных дорог………………………………15

- Площадка складирования…………………………………..16

- Основные мероприятия по охране труда………………….16

- Литература……………………………………………………18

- Введение

Строительство – одна из важнейших и крупных отраслей народного хозяйства. Продуктом функционирования строительной отрасли является создание гражданских, промышленных, жилых и др. зданий.

С развитием науки и техники процесс строительства также изменяется и совершенствуется. В настоящее время вместе с развитием рыночных отношений и возникновением конкурентной среды все больше внимания уделяется экономической эффективности производства.

Внедрение новых методов строительства (таких как новые способы монтажа конструкций, повышение технического уровня, применение поточного метода введение работ и др.) позволяет значительно повысить эффективность технологии строительного производства.

Представленный курсовой проект решает вопросы организации строительного производства на строительной площадке.

В курсовом проекте рассмотрены вопросы разработки строительного генерального плана, комплектации наиболее оптимального состава бригады, составление календарного плана производства работ и т.д.

2. Краткая характеристика объекта

Рассматриваемое здание представляет собой одноэтажный цех размерами в плане 156х90м с сеткой колонн 18х6м. Он состоит из двух температурных блоков длиной 84 и72м. Высота этажа до низа несущей конструкции 10,8м.

Конструкция перекрытия -подстропильные, стропильные фермы пролетом 18м, плиты перекрытия ребристые 6х3м.

Монтаж элементов каркаса осуществляется гусеничным краном КС-4361, работы ведутся комбинированным способом.

Площадка строительства свободна от построек и имеет спокойный ровный рельеф местности. Снабжение площадки строительства водой, электроэнергией, теплом и сжатым воздухом осуществляется от существующих и действующих сетей.

Наличие магистральных дорог позволяет беспрепятственно доставлять на строительную площадку и ее отдельные участки сырье и конструкции в заданные сроки.

Ограждающие конструкции: стеновые панели трехслойные из 2-х слоев  мелкозернистого бетона (=20мм и слоя ячеистого бетона  (=160мм. Их размеры 1,8х6м. Опирание панелей осуществляется на фундаментные балки, уложенные по периметру здания.

3. Определение объемов работ

Нулевой цикл:

1. Срезка растительного слоя бульдозером Т 100 Д 271А

( = а х в = 92,6х158,6х0,3=4405,9м3,

где

а=92,6м

в=158,6м.

2. Предварительная планировка площадки бульдозером:

( = а х в = 92,6х158,6=14686,4м2,

3. Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором – драглайн:

Vк =(Н/6) х [(2а+А) х в + (2А+а) х В]= (3,1/6) х[(2х92,6+95,35)х158,6+ (2х95,35+ 92,6) х161,35]=46004,9 м3

где

А = а+2Нт =92,6+2х2,05х0,67= 95,35м.

В = в+2Нт =158,6+2х2,05х0,67=161,35 м.

4. Планировка откосов экскаватором – драглайн:

( = С х Р = 1,96 х 2 х (92,6+158,6) = 984,7м2

5. Окончательная планировка бульдозером:

( = 14686,4-156х90=646,4м2

6. Устройство фундаментов стаканного типа:

Ф-1:        п =84шт.         т=5,5т                  V=1,98м3

Ф-2:        п =52шт.           т=8,6т                  V=2,39м3

7. Монтаж фундаментных балок:

п=82шт.      т=0,8т          V=0,32м3

8. Обратная засыпка грунта в котлован бульдозером:

V= 0,2Vк = 0,2 х 46004,9 = 9201м3

9. Уплотнение грунта катками при 4-х проходных по одному следу:

( = 4 х а х в = 4 х 92,6х158,6 = 58745,4м 2,

10. Монтаж каркаса здания:

а) установка колонн:

крайних К-1:             п = 84  шт.                 т = 7,6т

средних К-2:             п = 52  шт.                 т = 8,4т

б) монтаж подкрановых балок:

ПБ-1,  L=12м:               п = 104  шт.                 т =  10,3т

ПБ-2,  L= 6м:                п =52  шт.                    т =  3,5т

в) монтаж подстропильных ферм:

п = 52  шт.                 т = 11,3 т

г) монтаж стропильных ферм:

п = 140 шт.                 т = 12,1 т

д) монтаж плит покрытия:

п = 780  шт.                 т =2,65т

е) монтаж стеновых и оконных панелей:

СП-1:               п = 242шт.                 т = 3,33т

СП-2:               п = 78шт.                    т = 1,64т

11. Устройство кровли:

а) очистка основания от мусора:

S1 = а хв = 156х90=14040м2

б) посушивание основания:

S = 0.1S1 = 1404м2

в) огрунтовка поверхности основания механизированным способом:

S = 1404 м2

г) отделка водосточных воронок:

N =32 шт.

д) устройство пароизоляции под кровлю битумной мастикой:

S = 14040м2

е) теплоизоляция S =14040 м2  минеральная вата толщиной до 60мм;

ж) устройство цементной стяжки–укладка цементного раствора слоем до 25мм по утеплителю из мин. ватных плит:

S = 14040х0, 025=351 м2

з) покрытие крыши рулонными материалами (3слоя рубероида)  S=3х14040=42120м2;

и) устройство защитного слоя из гравия на горячей битумной мастикой механизированным способом:

S = 14040м2

12. Установка оконных и дверных блоков:

ОК-1:         S =1,8х3,0= 4,8 м2         п= 484шт.

Д-1:            S =1,5х2,1=3,15м2         п= 2шт.

Д-2:            S =1,8х2,1=3,72м2         п= 1 шт.

13. Установка двухстворчатых ворот:

S = 4,5х6=27м2         п= 4 шт.

14. Подготовка под полы – толщина слоя из 100мм:

S = 14040 м2

15. Устройство полов:

а) устройство цементно – песчанного  покрытия (=30мм:

S = 14040 м 2 .

б) затирка поверхности затирочными машинами:

S = 14040 м2

16. Подготовка поверхности под отделочные работы:

а) грубая затирка

S = (156+90) х2х1,8 х3=2657 м 2 .

б) очистка и обеспыливание:

S = 2657 м  2 .

в) заполнение трещин и раковин:

S = 266 м2

г) огрунтовка очищенной поверхности:

S = 2657 м2

д) шлифование подмазанных мест:

S = 266 м2

17. Малярные  работы:

а) окраска клеевыми составами пистолетом -распылителем:

S = 2657 м2

б) окраска маслянными составами пистолетом -распылителем :

S = 885,6-50,2=835,4 м2

18. Нарезка и вставка стекол:

S = 5,4 м2         п=484 шт.

остекление двойное.

4. Специальные работы

Vзд = 156х90х10, 8=151632 м3

Затраты труда на специальные виды работ (санитарно–технические, электромонтажные, монтаж технологического оборудования и т.д.) определяется путем деления сметной стоимости этих работ на величину дневной выработки рабочего:

сметная стоимость:                                              Затраты труда:

- Общестроительные работы:

151632х4,12=624723,84руб.

- Водоснабжение:

151632х0,12=18195,84руб.                           18195,84/70=259,9 чел. дн.

- Канализация:

151632х0,05=7581,6руб.                                   7581,6/70 =108,3 чел. дн.

- Отопление:

151632х0,12 =18195,84руб.                               18195,84/70=259,9 чел. дн.

- Вентиляция:

151632х0,3=45489,6руб.                                     45489,6/70=649,8 чел. дн.

- Газоснабжение:

151632х0,04=6065,3руб.                                    6065,3/60=101,1 чел. дн.

- Электроосвещение:

151632х0,18 =27293,76руб.                                 27293,76/40=682,34 чел. дн.

- Радио, телефон:

151632х0,1=15163,2руб.                                         15163,2/40=379,08 чел. дн.

Итого:   762708,98руб.

- Оборудование и инвентарь (120% от стоимости):

762708,98х1,2 =918850,77руб.

- Монтаж технологического оборудования (15% от стоимости оборудования):

918850,77х0,15=137827,62руб.

137827,62/40 =3445,69 чел. дн.

Итого СМР:   Ссмр=762708,98+137827,62=900536,6руб.

- Прочие расходы (2,5% от общей стоимости СМР):

900536,6х0,025 =22513,4руб.

Всего СМР:  900536,6+22513,4 =923050,0руб.

Общая стоимость СМР 923050,0+918850,77=1841900,78руб.

- Благоустройство (1% от общей стоимости СМР):

1841900,78х0,001 =1841,9руб.

1841,9/40 =46,05 чел. дн.

-  неучтенные работы (0,2% от общей стоимости СМР):

1841900,78х0,002 =3683,8руб.

3683,8/40=92,09 чел. дн.

Принципы проектирования календарного плана работ

Календарный план строительства объекта в виде линейного графика необходим для определения последовательности и сроков выполнения общестроительных, специальных и монтажных работ.

Порядок разработки календарного плана:

- составление номенклатуры работ;

- определение объемов работ;

- выбор метода производства основных работ и ведущих машин;

- расчет нормативной трудоемкости в чел.дн. и маш.см. в соответствии с ЕниР;

- определение состава бригад и звеньев;

- выявление технологической последовательности выполнения работ;

- установление сменности работ;

- определение продолжительности отдельных работ и их совмещение между собой;

- сопоставление расчетной трудоемкости с расчетной нормативной,  и введение  необходимых поправок;

- разработка графика движения рабочих на строительной площадке;

- разработка графика потребности в ресурсах.

Перечень работ заполняется в технологической последовательности выполнения с группировкой их по видам  и периодам работ.

Объемы работ определяют по рабочей документации и сметам. Трудоемкость работ подсчитывается по различным нормам в соответствии со СниП или ЕниР. Продолжительность механизированных работ устанавливается исходя из производительности машин:

Тмех = Nмаш.см/п маш. тсм ;

затем определяет продолжительность работ, выполняемых вручную

Тр = Qр/пr

При использовании основных механизмов и машин (монтажных кранов и т.д.) число смен работ принимается не менее 2-х. Работы без применения машин, как правило, ведутся в одну смену. Численность работы в смену и состав бригады определяют в соответствии с трудоемкостью и продолжительностью работ. Количественный состав каждого звена определяется на основе затрат труда на работах, порученных звену, Qр (чел. дн) и продолжительности выполнения ведущего процесса:

пзв = Qр/ Тмех т;

График производства работ последнего отражает ход работ во времени, последовательность и увязку работ между собой.      Основным методом сокращения сроков строительства объектов является поточное выполнение работ. Работы не связанные между собой выполняются независимо друг от друга, а связанные между собой –непрерывно. Для этого строительный объект целесообразно разбивать на захватки.

Составление календарного графика производства работ начинают с ведущего процесса и уже к нему привязывают сроки остальных процессов.

Расчет состава звена и численный состав бригады

Необходимое количество человек в звене:

пзв = Qр/ Тмехт =4004/599=6,68 чел.;

Для монтажа каркаса:

Qр =4004,64чел.;   Тмех = 599маш.см.;

При монтаже используется кран КС-4361.

Звено 1:                                                              Звено 2:

Монтажники:                                                     Кровельщики:

6р-1                                                             5р-1

5р-1                                                             4р-1

4р-2                                                             3р-1

3р-2                                                             2р-2

2р-1                                                             5-ть человек

Электросварщик:   5р-1

Машинист:             6р-1

9-ть человек

Звено 3                                                               Звено 4

Бетонщики:         4р-2                                                плотники:

3р-1                                                             4р-1

3р-1

3-и человека                                                          2р-1

3-и человека

Звено 5                                                                Звено 6

Стекольщики:                                                    штукатуры-маляры:

3р-3                                              4р-2                                                                                                                                                                                 3-и человека                                                                                                       3р-1

2р-2

5-ть человек

Расчет временного водоснабжения

Суммарный секундный расход воды на строительной площадке определяется:

Qобщ = 0,5(Qпр +Qхоз ) +Qпож ; (л/сек).

1. Расход воды на производственные нужды:

а) экскаватор:

10л/час *8ч = 80 л/см

б) бульдозер (трактор):    600л/см

в) производство малярных работ:

(156+90)х2х10,8=5313,6 л/ сут ;                  1х (5313,6х5)/26,57=200

г) устройство полов:

30х (14040х3)/835,4=1512,57 л / сут

д) отделочные работы:

3х (7971х5)/83,54=1431,2 л /сут

Всего: Qср = 200 +1512,57 +1431,2 =3143,8 л/сут

Qпр = 1,2х( Qср  х К1    =1,2х393х0,00044=0,21 л/сек

8,0    3600

К1 = 1,6 коэффициент неравномерности потребления воды в смену.

2. Вода на хозяйственно –бытовые нужды расходуется на приготовление пищи, сан. устройства, питьевые потребности:

Qхоз =  N mах   х [   п1 х К1  + п2 х К2 ] = 26х(20х2,0+30х1,0) =0,063 л/сек

3600х 8                                  3600х8

N mах -наибольшее число рабочих в см.;

п1= 20-25 л –норма потребления воды на 1чел/ см;

п2 = 30л - норма потребления воды для мытья одного человека под душем;

К1 , К2 - коэффициент неравномерности потребления воды.

3. Расход воды на противопожарные нужды, принимаем исходя из трехчасовой продолжительности одного пожара. Минимальный расход воды определяется из расчета одновременного действия двух струй из пожарных и по 5л/сек на каждую струю. Расход воды определяем:

Qпож =5х2=10л/сек.

Qобщ =  0,5 (0,21+0,063+10)=5,09 л/сек

Расчетный диаметр труб временного водопровода:

Д=    ( 4 Qобщ 1000 =( 4 х 5,09 х 1000 =  56,94 мм

( (                      3,14х2

( -скорость течения воды по трубам, м/с,

( для больших ( (=1,5-2 м/с)

Принимаем (=60мм.

Расчет временного электроосвещения

Р  = а (( Рс х К1с        +  ( Рm х К2c    + ( Рсв х К3с + ( Рсм)

Cos (1                 Cos (2

а – коэффициент, учитывающий потери в сети (а=1,05-1,1)

К1с ,К2c ,К3c ,К4c –коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей

Рс –мощность силовых потребителей, кВт

Cos (1 –коэффициент мощности для силовых потребителей =0,7

Cos (2 –коэффициент мощности для технологических потребителей =0,85

- Экскаватор –120кВт

- Гусеничный кран –50кВт

- Сварочные аппараты –60кВт

Рс =120+50+60=230 кВт

Рm - мощность технологических нужд, кВт

1. Электроподогрев бетона (трансформаторный) -60кВт

Р m =  60х5 =300 кВт

Ров – мощность осветительных приборов для внутреннего освещения, кВт

Ров =  170,2 +43,2=213,4 кВт

-административные помещения:

141,8х1,2 = 170,2 кВт

-душевые и туалеты:

36х1,2 = 43,2 кВт

Рон – то же, для наружного освещения, кВт

-территория строительства:

14,18х2,4 = 34,03 кВт

-открытые склады:

0,8х0,63 = 0,504 кВт

-основные дороги и проезды:

0,5х2,5 = 1,25 кВт

Рон = 34,03+0,504+1,25= 35,8 кВт

Р = 1,05 (( 230 х 0,7  +  (300 х 0,4  + (213,4х 0,8 + ( 35,8 )= 606,6кВт

0,7                 0,85

Трансформатор СКТП-560

Расчет количества прожекторов

п= РхEхS =  0,3х20х33957 = 136 шт.

Рn     	1500

Р – ударная мощность при освещении прожекторами

Прожектор ПЗС-35;

Р=0,3 Вт/м2лк;

Е – освещенность, =20лк - для монтажа СК

S –площадь, подлежащая освещению, м2

S = 231х147 = 33957 м2

Рл - мощность лампы прожектора, Вт

Для ПЗС-35              Рл = 1500Вт

Принимаем: 136 шт. прожекторов ПЗС –45

Расчет временного теплоснабжения

Расчет потребности в тепле производиться по формуле:

Qобщ = (Qот +Qтех) К1 хК2; кДж /ч.

Qот –количества тепла на отопление зданий

Qот = ( qо (tвн- tн) Vзд,;      кДж

(=1,1           при            tн = -32  С

qо = 0,8 кДж/м3   -удельная отопительная характеристика здания

Vзд =151632 м3

Qот = 1,1х0,8 (15-32)151632 = 2268414,72 кДж/ч

Qтех –количества тепла на технологические нужды

Qсуш - количества тепла на сушку здания

К 1 –коэффициент на неучтенные расходы тепла, = 1,15

К 2 – коэффициент, учитывающий потери тепла в сети, = 1,15

Qобщ = Qот х 1,15х 1,15 =2999978,5 кДж/ч.

Сети для временного теплоснабжения проектируем тупиковыми . Диаметр труб тепловых сетей принимаем d =50мм. Тепло используем по временной схеме от существующих коммуникаций.

Расчет потребности в сжатом воздухе

Qрасч = 1,3 К1х q1х n1+ 1,3 К2 х q2х n2+1,3 К3х q3х n3;

К – коэффициент, учитывающий одновременность работы механизмов,=0,6;

n – число однорядных механизмов

n1=4.	n2=3.	n3=1.

q – расход сжатого воздуха

q1=1.	q2=0.2.	q3=5.

Qрасч = 1,3х 0,6х 4х1+1,3х 0,6 х3х0,2+1,3х0,6х1х5 = 7,49 м3/мин

Используем компрессор КД-5

Проектирование приобъектных складов

Расчет потребности в ресурсах (конструкций, полуфабрикаты, материалы) производим следующим образом:

а) определяем среднесуточную потребность в ресурсах данного вида:

Робщ/Т,           м3/дн

Робщ –общая потребность на расчетный период, м3

Т –продолжительность потребления, дн

б) расчетный запас материалов:

Трасч = Тн К1 К2 =25х1,1х1,3=35,       где

Тн –нормативный запас ресурса на складе, дн

К1=1,1, К2 = 1,3 – коэффициенты неравномерности потребления и поступления,

в) расчетный запас материалов, подлежащих складированию:

Рскл = Робщ  Трасч, м3

Т

г) расчет последней площади:

Sтр = Sn = Рскл q , м2

Общая площадь:

Sобщ = Кn Sтр = 41+665+62=768  м2

Кn - коэффициент, учитывающий проезды, проходы и вспомогательные помещения =1,1.

Для неосновных материалов и изделий (кровельные, облицовочные, столярные и плотничные):

Sтр = Sn С К ,  где

С –годовой объем СМР, млн. руб. (по графику строительства)

К –коэффициент приведения сметной стоимости СМР к сметной стоимости строительства в районе с территориальным коэффициентом 1  , К=1,65

Sn –нормативная площадь (м2/млн.руб. стоимости СМР).

q –норма складирования на 1м2 площади склада с учетом проездов и проходов, 1/м

- Площадки под рулонные материалы:

1). Рскл = 90х156х0,06=842,2   м3

2). Sn = Рскл / q = 842,2/22=38   м2

3). Sпотр = Sn Кn= 38х1,1 = 41  м2

- Площадки под стеновые панели:

1). Рскл =  6х1,8х281=3034   м3

2). Sn = Рскл / q = 3034/5=604   м2

3). Sпотр = Sn Кn= 604х1,1=665  м2

- Площадки под оконные блоки:

1). Рскл = 3х1,8х484=2614  м3

2). Sn = Рскл / q = 2614/45=57 м2

3). Sпотр = Sn Кn= 57х1,1=62  м2

Проектирование  объектного  стройгенплана

Основной целью проектирования стройгенплана является рациональное размещение основных монтажных механизмов, временных зданий, сооружений и установок.

Порядок разработки стройгенплана:

- Наносим контур строящегося здания.

- Размещаем основные грузоподъемные и монтажные механизмы пути их перемещения, а также площадки их монтажа и демонтажа.

- Наносим зоны действия крана и опасные зоны.

- Размещаем склады строительных материалов и деталей и площадки укрупнительной сборки.

- Наносим временные и постоянные дороги и инженерные коммуникации.

- Размещение временных административно-хозяйственных, бытовых и производственных помещений.

- Наносим границы строительной площадки.

Санитарно-бытовые помещения

- Количество временных зданий и сооружений назначаем минимальным, максимально использованы существующие постройки, подлежащие сносу.

- Бытовые помещения устраиваем с наветренной стороны по отношению к установкам, выделяющим пыль и газ, на расстоянии      ( 50м.

- Бытовые помещения устанавливаем вне опасных зон действия монтажного крана и на расстоянии менее 200м от рабочих мест.

- Размещение бытовых помещений выполнено вблизи входа на стройплощадку.

- Помещения для обогрева размещаются на расстоянии менее 150м, туалет –800м, но не ближе 15м от рабочих мест

Состав санитарно-бытовых помещений

- Контора

- Диспетчерская

- Бытовые помещения

- Помещения для обогрева

- Помещения для сушки одежды

- Душевые

- Пункт приема пищи

- Уборные.

Расчет временных зданий:

Рабочие –45чел.

ИТР         –7чел.

Служащие –2чел.

МОЛ –1чел.

| № п/п | Наименование | Числ-ть персон., чел. | Норма на человека | Расчетная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На ед. | Треб. Площ. |  |
| 1. | Контора | 7 | м2 | 4 | 28 |
| 2. | Диспетчерская | 1 | м2 | 7 | 7 |
| 3. | Бытовые помещения | 25 | м2 | 0,7 | 17,5 |
| 4. | Помещения для обогрева | 45 | м2 | 0,1 | 4,5 |
| 5. | Помещения для сушки одежды | 45 | м2 | 0,2 | 9,0 |
| 6. | Душевые | 55 | м2 | 0,54 | 29,7 |
| 7. | Пункт приема пищи | 55 | м2 | 0,7 | 38,5 |
| 8. | Уборные | 25 | м2 | 0,7 | 17,5 |
| 9. | Медпункт | 45 | М2 | 0,7 | 31,5 |

Экспликация временных зданий

| № п/п | Наименование | Кол. Ед. | Расч. площ., м2 | Размер в плане, м | Приним. площадь, м2 | Исполн. тип проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контора | 1 | 28 | 5х6 | 30 | 1 |
| 2. | Диспетчерская | 1 | 7 | 4х3 | 12 | 2 |
| 3. | Бытовые помещения | 2 | 17,5 | 3х3 | 18 | 3 |
| 4. | Помещения для обогрева | 1 | 4,5 | 6х3 | 18 | 4 |
| 5. | Помещения для сушки одежды | 1 | 9 | 3х4 | 12 | 5 |
| 6. | Душевые | 2 | 29,7 | 6х3 | 36 | 6 |
| 7. | Пункт приема пищи | 2 | 38,5 | 5х4 | 40 | 7 |
| 8. | Уборные | 2 | 17,5 | 3х3,3 | 20 | 8 |
| 9. | Медпункт | 1 | 31,5 | 8х4 | 32 | 9 |

Часть бытовых помещений размещаем сблокированными из отдельных вагончиков, а часть стоит отдельно.

Устройство временных дорог

- Для обеспечения безопасной и безаварийной работы транспорта на строительной площадке, предусматриваются подъездные пути и внутрипостроечные дороги, устраиваемые вне опасных зон.

- Предусмотрено устройство на строительной площадке дорог, имеющих твердое покрытие и обеспечивающих свободный доступ транспортных средств и строительных машин по всем объектам и участкам производства работ.

- Дороги закольцованы и имеют два въезда –выезда. На въезде предусматривается установка шлагбаума, щита со схемой движения по строительной площадке, а также знаков ограждения скорости и предупреждений о въезде в опасную зону.

- Ширина дорог принимается 3,5м для одностороннего движения. В зоне разгрузки материалов ширина дороги 6м и длина 18м.

- Радиусы закругления временных дорог определяется исходя из провода длиномерных изделий (ферм):

Rдор = Lmax + 3м = 18+3=21 м, (Lmax -длина фермы)

- В проекте приняты грунтовые дороги, улучшенного покрытия, укрепленные уплотненной гравийной смесью. Уклон дорог в поперечном направлении –4%.

- От бытовых помещений до рабочих мест устраиваем пешеходные трассы на расстоянии больше 2м от проездной части дороги.

Площадка складирования

- В проекте принят метод монтажа « с колес» ввиду близкого расположения завода ЖБИ. Поэтому на складах открытого типа складируем только мелкие конструкционные материалы, а также стеновые и оконные панели.

- Склады открытого типа располагаем в зоне действия монтажного крана.

- Площадки складирования имеют уклон 25С от контура строящегося здания и подсыпаны щебнем или песком толщиной 5-10см. Запас материалов оптимальный.

- Материалы хранятся в положении близком к проектному. Стеновые и оконные панели хранятся в кассетах, причем в каждой кассете хранятся элементы только одного наименования.

- Расстояния от площадки складирования до подвижных частей крана принят не менее 1м.

- При складировании сборных элементов учтено, что одноименные конструкции, детали и материалы следует складировать  по захваткам.

- Складирование материалов и конструкций осуществляется в соответствии с требованием стандартов и технических условий на материалы и изделия.

Основные мероприятия по охране труда

1. При производстве земляных работ наряду с общими должны соблюдаться специальные требования по технике безопасности. Вблизи подземных коммуникаций земляные работы должны производиться вручную или механизированным инструментом только под наблюдением мастера –прораба. В тех случаях, когда такие коммуникации, как газопроводы, являются действующими, при производстве земляных работ обязательно присутствие работников газового и энергетического хозяйства.

2. При устройстве защитных покрытий имеют  по опасности, связанные с работой на высоте, токсичностью и высокой возгораемостью материалов, использованием горячих мастик и открытого пламени. При сильном ветре (более 6 балов, во время тумана, ливневого дождя) работы прекращаются. Предпочтительно доставлять и подавать на рабочие места горячие мастики автогудронами. При нанесении мастик, лакокрасочных покрытий рабочий должен находиться с наветренной стороны. Бачки для мастик должны иметь уширяющую к низу фермы для большей устойчивости. Попавшие на кожу капли горячей мастики или грунтовки снимают специальной мыльно-ланолиновой пастой с теплой водой.

3. При производстве стекольных работ необходимо соблюдать следующие требования тех. безопасности:

- Стекла и др. материалы при работе на высоте нужно держать в спец. ящиках.

- Зону подъема стекла и места, над которыми производятся работы, нужно ограждать.

- При протирке и вставке, наружных стекол стекольщик должен пользоваться предохранительным поясом.

- Опирать приставные лестницы на стекла запрещается.

4. Рабочие места облицовщиков должны быть организованы так, чтобы обеспечивалась полная безопасность ведения работ. В помещениях, где ведутся работы с применением клеев и мастик на основе полимеров, выделяющих взрывоопасные и вредные для здоровья людей летучие пары, должны быть установлены принудительная приточно-вытяжная вентиляция, рабочие обеспечены индивидуальными средствами защиты  –масками, очками, перчатками.

Рабочие, занятые облицовочными работами, должны один раз в 6 месяцев проходить мед. осмотр.

Литература:

- «Проект производства работ», методические указания по разработке курсового проекта дисциплины «ОСП». Наб. Челны: КамПИ, 2000.

- Дикман Л. Г. «Организация строительного производства»: М: Высшая школа, 1988.

- ЕниРы.

- Л. Д. Акимова, Н. Г. Аммосов и др., «Технология строительного производства» : Стройиздат., Ленинградское отделение, 1987.

- СниП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства».

- СниП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».